รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบเดือน ตุลาคม  2561

(1 เมษายน  2561 – 30 กันยายน 2561  )

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนและรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เพื่อให้นายกเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ประจำปีงบประมาณ 2561  ในรอบที่ 2  (ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน 2561 ) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดาเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2564) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  (e-plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561  เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามพร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. 	ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล					      1			2. 	วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	                                                2

3. 	ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	                                                          2

4. 	เครื่องมือการติดตามและประเมินผล						      4

5. 	ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล					      7

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล

1. 	สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                                8				2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี				                9

3. สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561			    16

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล				               25

ภาคผนวก

1

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลดุสิต

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ดุสิต โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลดุสิต ทั้ง 11 หมู่บ้านหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

1) 	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สภาคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต คัดเลือก จำนวน 2 คน

4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน ที่คัดเลือก จำนวน 2 คน

3

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เพื่อดำเนินการต่อไป

2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ดังนี้

2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2	วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4	การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3

4

2.6	รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7	การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

3.	การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลดุสิต ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. 	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time & TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต มาปฏิบัติงาน

1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอถ้ำพรรณรา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. 	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

6

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. 	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง  โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นต้น

3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3	การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ตำบลดุสิต มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล

3.4	การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลดุสิต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

7

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.	การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ปลัด/ ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลดุสิต

8

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. 	สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2560-2564  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช   อำเภอถ้ำพรรณรา

1.1.2	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต มีรายละเอียด ดังนี้

1)	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

2)	พันธกิจประกอบด้วย

1. พัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค

2. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3. พัฒนาด้านการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

4. พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง

6. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

7. พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

3)	วิสัยทัศน์

“ตำบลดุสิตสะอาด สาธารณูปโภคครบครัน สร้างสรรค์คุณภาพชีวิดี ประเพณีเด่น เน้นธรรมาภิบาล ภายในปี 64

9

2.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  4  ปี

2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  4  ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2561 | ปีที่ 2 2562 | ปีที่ 3 2563 | ปี่ที่ 4 2564 | รวม 4 ปี |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร | 29 | 80,558,500 | 46 | 85,323,000 | 51 | 114,348,000 | 45 | 75,068,000 | 171 | 355,297,500 |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 53 | 15,476,500 | 26 | 15,445,000 | 26 | 15,445,000 | 26 | 15,445,000 | 131 | 61,811,500 |
| การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15 | 1,075,000 | 14 | 1,075,000 | 14 | 1,075,000 | 14 | 1,075,000 | 57 | 4,300,000 |
| การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 140,000 | 6 | 140,000 | 6 | 140,000 | 6 | 140,000 | 24 | 560,000 |
| การบริหารจัดการองค์กร | 4 | 133,000 | 4 | 133,000 | 4 | 133,000 | 4 | 133,000 | 16 | 532,000 |
| รวม | 107 | 97,383,000 | 96 | 102,116,000 | 101 | 131,141,000 | 95 | 91,861,000 | 399 | 422,501,000 |

2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561  รอบเดือนตุลาคม (1 เมษายน -  30 กันยายน พ.ศ.  2561)

(โครงการที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2561)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร | 7 | 36.84 | 2 | 10.53 | 4 | 21.05 | - | - | - | - | 13 | 50.00 |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 6 | 31.58 | 1 | 5.26 | - | - | - | - | - | - | 7 | 26.92 |
| การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 | 5.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.85 |
| การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 15.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11.54 |
| การบริหารจัดการองค์กร | 2 | 10.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7.69 |
| รวม | 19 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 26 | - |

10

2.3 รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (1เมษายน – 30 กันยายน 2561) ของ อบต.ดุสิต  จำนวน 67 โครงการ   มีดังนี้  (รวมทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร | โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านคลองเล ม.3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 37,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 |  | โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านโคกเทวี ม.8 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 51,100 | ดำเนินการแล้ว |
| 3 |  | โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านฉนวนจันทร์ ม. 2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 291,600 | ดำเนินการแล้ว |
| 4 |  | โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านพรุวง ม. 9 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 147,600 | ดำเนินการแล้ว |
| 5 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะขวัญ-คลองกา ม.2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 550,000 | กำลังดำเนินการ |
| 6 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจั่นเสือ-คลองน้ำดำ ม.1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 550,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 7 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุพิษ ไม้เรียง – บ้านนายพรี้ พรหมฤทธิ์ ม. 5-7 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,100,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 8 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยก ทล.41 – รร.ทุ่งโพธิ์งาม ม.10 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 550,00 | กำลังดำเนินการ |
| 9 |  | โครงการก่อสร้างถน คสล.สาน ทล.41 – บ้านนายสมเจตน์ เนินหนู ม.4 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 550,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 10 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.โรงเรียนวัดสวนพิกุล – บ้านหนองมวง ม.6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 550,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 11 |  | โครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ม.11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 12 |  | โครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ม.8 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 450,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 13 |  | โครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ม.9 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | การพัฒนาด้านสังคมและ คุณภาพชีวิต | โครงการอุดหนุน อสม.หมู่ 1 - 11 | เงินรายได้ | 55,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 15 |  | โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดุสิต (สปสช.) | เงินรายได้ | 125,500.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 16 |  | โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดุสิต กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้ำพรรณรา ในการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เงินรายได้ | 100,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 17 |  | โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ศพด.บ้านพรุวง | เงินรายได้ | 25,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 18 |  | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน รร.ในสังกัด สพฐ. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,576,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 19 |  | โครงการอาหารกลางวัน ศพด.บ้านพรุวง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 382,200 | ดำเนินการแล้ว |
| 20 |  | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน พรุวง ม.4 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 151,000 | กำลังดำเนินการ |
| 21 |  | โครงการจัดซื้อเครื่องอัดขยะเป็นก้อนระบบไฮโดรลิก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 350,000 | ดำเนินการแล้ว |

11

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | การพัฒนาด้านสังคมและ คุณภาพชีวิต | โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดุสิตกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดุสิตเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 | เงินรายได้ | 150,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 23 |  | โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2560 | เงินรายได้ | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 24 |  | โครงการสนับสนุนเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ให้กับ ศพด.บ้านพรุวง | อุดหนุนทั่วไป | 132,600 | ดำเนินการแล้ว |
| 25 |  | โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการตำบลดุสิต | เงินรายได้ | 140,600.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 26 |  | โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจน (จัดรถรับ-ส่ง) | เงินรายได้ | 177,650.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 27 |  | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณราเพื่อดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน | เงินรายได้ | 70,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 28 |  | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 | เงินรายได้ | 55,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 29 |  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล | เงินรายได้ | 300,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 30 |  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเนื่องในวันท้องถิ่นไทย | เงินรายได้ | 30,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 31 |  | โครงการส่งนักกีฬาและนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน | เงินรายได้ | 100,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 32 |  | โครงการอาหารเสริม(นม) รร.ในสังกัด สพฐ. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,234,033 | ดำเนินการแล้ว |
| 33 |  | โครงการอาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านพรุวง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 149,464 | ดำเนินการแล้ว |
| 34 |  | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 24,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 35 |  | โครงการสนับสนุนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,958,400 | ดำเนินการแล้ว |
| 36 |  | โครงการสนับสนุนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 6,957,600 | ดำเนินการแล้ว |
| 37 |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เงินรายได้ | 20,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 38 |  | โครงการป้องก้นและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ | เงินรายได้ | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 39 |  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เงินรายได้ | 65,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 40 |  | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เงินรายได้ | 30,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 41 |  | โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | เงินรายได้ | 5,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 42 |  | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆหมู่ที่ 1-11 | เงินรายได้ | 55,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 43 |  | โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่ตำบลดุสิต | เงินรายได้ | 5,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 44 |  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว | เงินรายได้ | 11,500 | ดำเนินการแล้ว |

12

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 | เงินรายได้ | 20,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 46 |  | โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบของ จ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 (อุดหนุน อ.ถ้ำพรรณรา) | เงินรายได้ | 20,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 47 |  | โครงการงานประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ | เงินรายได้ | 10,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 48 |  | โครงการสืบสานงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2561 | เงินรายได้ | 30,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 49 |  | โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 | เงินรายได้ | 150,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 50 |  | โครงการงานประเพณีปากปีปากเดือน | เงินรายได้ | 40,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 51 |  | โครงการจัดงานประเพณีวันสถาปนาอำเภอถ้ำพรรณรา สืบสานตำนานพระอุเชน(อุดหนุนอำเภอถ้ำพรรณรา) | เงินรายได้ | 30,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 52 |  | โครงการสืบสานงานประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561 (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1-11) | เงินรายได้ | 55,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 53 | การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการบริหารจัดการขยะโครงการนำร่องโดยชุมชนมีส่วนร่วม | เงินรายได้ | 200,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 54 |  | โครงการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | เงินรายได้ | 50,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 55 |  | โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดุสิตกับชุมชน ในการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ชุมชน | เงินรายได้ | 5,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 56 |  | โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลดุสิต | เงินรายได้ | 50,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 57 |  | โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขนะอบต.ดุสิต | อุดหนุนทั่วไป | 382,000 | กำลังดำเนินการ |
| 58 | การบริหารจัดการองค์กร | โครงการอบรมธรรมมาภิบาลและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | เงินรายได้ | 30,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 59 |  | โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ อบต. | เงินรายได้ | 5,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 60 |  | โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี | เงินรายได้ | 30,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 61 |  | โครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.ระดับอำเภอ | เงินรายได้ | 40,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 62 |  | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เงินรายได้ | 150,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 63 |  | โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | เงินรายได้ | 10,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 64 |  | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง | เงินรายได้ | 700,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 65 |  | จัดซื่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส) | เงินรายได้ | 200,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 66 |  | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์) | อุดหนุนทั่วไป | 120,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 67 |  | โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ (กบท.) | อุดหนุนทั่วไป | 120,000 | ดำเนินการแล้ว |

13

2.4 โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบเดือน ตุลาคม 2561

(ระหว่าง 1 เมษายน – 30 กันยายน พ.ศ.2561)

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารขยายเขตไฟฟ้า ม.3 | ( | - | - | 57,188.70 | 57,188.70 |
| 2.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ ม.3 | ( | - | - | 57,188.70 | 57,188.70 |
| 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายเจนวิทย์ สังขะเลขา – แม่น้ำตาปี ม. 11 | ( | - | - | 437,000 | 420,000 |
| 4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าส้าน-วังปริง ม.6 | ( | - | - | 500,000 | 490,000 |
| 5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะขวัญ-ยางใช้ ม.1 | ( | - | - | 500,000 | 490,000 |
| 6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมาศ กระสัน –นายกรด ช่วยวัง ม.10 | ( | - | - | 500,000 | 490,000 |
| 7โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด duble surface treatment สายสามแยกหนองค้อ-สายแยกบ้านนายช่วยชาติ ประพันธ์ (ช่วงที่2) หมู่ที่ 9 | ( | - | - | 524,400 | 327,000 |
| รวม 7 โครงการ | 2,575,777.40 | 2,217,000 |

14

2.5 งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รอบเดือน ตุลาคม  2561

( ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน พ.ศ. 2561 )

| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 29,601.50 | บาท |
| --- | --- | --- |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 7,822.72 | บาท |
| ภาษีป้าย | 4,434 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 40 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 320 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 3,511.60 | บาท |
| ค่าปรับผิดสัญญา | 36,731.50 | บาท |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ | 6,000 | บาท |
| ค่าใบอนุญาตอื่น | - | บาท |
| ดอกเบี้ย | 12,577.58 | บาท |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 663,430 | บาท |
| ค่าขายแบบแปลน | - | บาท |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | - | บาท |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | 239,814.69 | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ | 4,778,520.28 | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ | 1,639,254.49 | บาท |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 98,541.48 | บาท |
| ภาษีสรรพสามิต | 2,978,142.68 | บาท |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 38,867 | บาท |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 124,107.24 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 460,996 | บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 7,176,803 | บาท |
| รวม | 18,299,524.76 | บาท |

15

2.6 ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น รอบเดือน ตุลาคม  2561

(1 เมษายน - 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ) จำนวนเงิน   18,690,999.63  บาท

| งบกลาง | 4,335,537 | บาท |
| --- | --- | --- |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 1,371,960 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,975,957 | บาท |
| ค่าตอบแทน | 948,556 | บาท |
| ค่าใช้สอย | 2,845,700.18 | บาท |
| ค่าวัสดุ | 2,059,000.09 | บาท |
| ค่าสาธารณูปโภค | 1,042,239.36 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | 666,350 | บาท |
| เงินอุดหนุน | 1,445,700 | บาท |
| รวม | 18,690,999.63 | บาท |

************************************************

16

สรุปการดำเนินการในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560  - 30 กันยายน  พ.ศ.  2561)

(โครงการที่นำไปตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร | 7 | 17.50 | 2 | 2.99 | 4 | 5.59 | - | - | - | - | 13 | 19.40 |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 21 | 52.50 | 1 | 1.49 | 9 | 13.43 | - | - | - | - | 31 | 46.27 |
| การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4 | 5.97 | - |  | 4 | 5.59 | - | - | - | - | 8 | 11.94 |
| การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 7.50 | 1 | 1.49 | 1 | 1.49 | - | - | - | - | 5 | 7.46 |
| การบริหารจัดการองค์กร | 5 | 12.50 | - |  | 5 | 7.46 | - | - | - | - | 10 | 14.93 |
| รวม | 40 | 59.70 | 4 | 5.97 | 23 | 34.33 | - | - | - | - | 67 | 100 |

17

2.รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

ของ อบต.ดุสิต  จำนวน 67 โครงการ   มีดังนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร | โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านคลองเล ม.3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 37,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 |  | โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านโคกเทวี ม.8 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 51,100 | ดำเนินการแล้ว |
| 3 |  | โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านฉนวนจันทร์ ม. 2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 291,600 | ดำเนินการแล้ว |
| 4 |  | โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านพรุวง ม. 9 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 147,600 | ดำเนินการแล้ว |
| 5 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะขวัญ-คลองกา ม.2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 550,000 | กำลังดำเนินการ |
| 6 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจั่นเสือ-คลองน้ำดำ ม.1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 550,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 7 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุพิษ ไม้เรียง – บ้านนายพรี้ พรหมฤทธิ์ ม. 5-7 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,100,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 8 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยก ทล.41 – รร.ทุ่งโพธิ์งาม ม.10 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 550,00 | กำลังดำเนินการ |
| 9 |  | โครงการก่อสร้างถน คสล.สาน ทล.41 – บ้านนายสมเจตน์ เนินหนู ม.4 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 550,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 10 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.โรงเรียนวัดสวนพิกุล – บ้านหนองมวง ม.6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 550,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 11 |  | โครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ม.11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 12 |  | โครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ม.8 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 450,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 13 |  | โครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ม.9 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | การพัฒนาด้านสังคมและ คุณภาพชีวิต | โครงการอุดหนุน อสม.หมู่ 1 - 11 | เงินรายได้ | 55,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 15 |  | โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดุสิต (สปสช.) | เงินรายได้ | 125,500.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 16 |  | โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดุสิต กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้ำพรรณรา ในการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เงินรายได้ | 100,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 17 |  | โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ศพด.บ้านพรุวง | เงินรายได้ | 25,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 18 |  | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน รร.ในสังกัด สพฐ. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,576,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 19 |  | โครงการอาหารกลางวัน ศพด.บ้านพรุวง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 382,200 | ดำเนินการแล้ว |
| 20 |  | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน พรุวง ม.4 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 151,000 | กำลังดำเนินการ |
| 21 |  | โครงการจัดซื้อเครื่องอัดขยะเป็นก้อนระบบไฮโดรลิก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 350,000 | ดำเนินการแล้ว |

18

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | การพัฒนาด้านสังคมและ คุณภาพชีวิต | โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดุสิตกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดุสิตเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 | เงินรายได้ | 150,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 23 |  | โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2560 | เงินรายได้ | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 24 |  | โครงการสนับสนุนเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ให้กับ ศพด.บ้านพรุวง | อุดหนุนทั่วไป | 132,600 | ดำเนินการแล้ว |
| 25 |  | โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการตำบลดุสิต | เงินรายได้ | 140,600.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 26 |  | โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจน (จัดรถรับ-ส่ง) | เงินรายได้ | 177,650.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 27 |  | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณราเพื่อดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน | เงินรายได้ | 70,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 28 |  | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 | เงินรายได้ | 55,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 29 |  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล | เงินรายได้ | 300,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 30 |  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเนื่องในวันท้องถิ่นไทย | เงินรายได้ | 30,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 31 |  | โครงการส่งนักกีฬาและนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน | เงินรายได้ | 100,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 32 |  | โครงการอาหารเสริม(นม) รร.ในสังกัด สพฐ. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,234,033 | ดำเนินการแล้ว |
| 33 |  | โครงการอาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านพรุวง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 149,464 | ดำเนินการแล้ว |
| 34 |  | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 24,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 35 |  | โครงการสนับสนุนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,958,400 | ดำเนินการแล้ว |
| 36 |  | โครงการสนับสนุนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 6,957,600 | ดำเนินการแล้ว |
| 37 |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เงินรายได้ | 20,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 38 |  | โครงการป้องก้นและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ | เงินรายได้ | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 39 |  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เงินรายได้ | 65,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 40 |  | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เงินรายได้ | 30,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 41 |  | โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | เงินรายได้ | 5,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 42 |  | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆหมู่ที่ 1-11 | เงินรายได้ | 55,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 43 |  | โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่ตำบลดุสิต | เงินรายได้ | 5,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 44 |  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว | เงินรายได้ | 11,500 | ดำเนินการแล้ว |

19

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 | เงินรายได้ | 20,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 46 |  | โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบของ จ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 (อุดหนุน อ.ถ้ำพรรณรา) | เงินรายได้ | 20,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 47 |  | โครงการงานประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ | เงินรายได้ | 10,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 48 |  | โครงการสืบสานงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2561 | เงินรายได้ | 30,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 49 |  | โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 | เงินรายได้ | 150,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 50 |  | โครงการงานประเพณีปากปีปากเดือน | เงินรายได้ | 40,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 51 |  | โครงการจัดงานประเพณีวันสถาปนาอำเภอถ้ำพรรณรา สืบสานตำนานพระอุเชน(อุดหนุนอำเภอถ้ำพรรณรา) | เงินรายได้ | 30,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 52 |  | โครงการสืบสานงานประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561 (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1-11) | เงินรายได้ | 55,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 53 | การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการบริหารจัดการขยะโครงการนำร่องโดยชุมชนมีส่วนร่วม | เงินรายได้ | 200,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 54 |  | โครงการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | เงินรายได้ | 50,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 55 |  | โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดุสิตกับชุมชน ในการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ชุมชน | เงินรายได้ | 5,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 56 |  | โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลดุสิต | เงินรายได้ | 50,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 57 |  | โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขนะอบต.ดุสิต | อุดหนุนทั่วไป | 382,000 | กำลังดำเนินการ |
| 58 | การบริหารจัดการองค์กร | โครงการอบรมธรรมมาภิบาลและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | เงินรายได้ | 30,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 59 |  | โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ อบต. | เงินรายได้ | 5,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 60 |  | โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี | เงินรายได้ | 30,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 61 |  | โครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.ระดับอำเภอ | เงินรายได้ | 40,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 62 |  | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เงินรายได้ | 150,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 63 |  | โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | เงินรายได้ | 10,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 64 |  | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง | เงินรายได้ | 700,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 65 |  | จัดซื่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส) | เงินรายได้ | 200,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 66 |  | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์) | อุดหนุนทั่วไป | 120,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 67 |  | โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ (กบท.) | อุดหนุนทั่วไป | 120,000 | ดำเนินการแล้ว |

20

3.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ  2561 ( 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนิน การ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ.85-003 สายบ้านเกาะขวัญ – คลองกา หมู่ที่ 1,2 องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช | ( | - | - | 727,900 | 475,000 |
| 2โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-002 สายบ้านเกาะขวัญ –ช่องไทร ม. 1,2 อบต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช | ( | - | - | 1,985,500 | 1,265,000 |
| รวม 2 โครงการ | 2,713,400 | 1,740,000 |

4. โครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้แก่ประชาชนเป็นส่วนรวม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนิน การ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
| โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะขวัญ – ช่องไทร ม.1 | ( | - | - | 39,300 |

21

5. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1.ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ | ( | - | - |  | 59,001.16 |
| 2.ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ขยายเขตไฟฟ้า | ( | - | - |  | 141,010.32 |
| 3.ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่งติดตั้งครั้งแรกในอาคารสถานที่ราชการ | ( | - | - |  | 31,490 |
| 4. โครงการซ่อมแซมถนนสานควนเศียร-ต้นจิก หมู่ที่ 2,9 | ( | - | - | 227,500 | 220,000 |
| 5.โครงการซ่อมแซมถนนสายนายมาศ กระสัน-นายกรด ช่วยวัง หมู่ที่ 10 | ( | - | - | 97,500 | 94,000 |
| 6. โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะขวัญ-คลองกา หมู่ที 2,9 | ( | - | - | 108,600 | 105,000 |
| 7.โครงการซ่อมแซมถนนสายหนอกจิก – เขตสุราษฎร์ธานี ม.4 | ( | - | - | 142,700 | 139,000 |
| 8.โครงการซ่อมแซมถนนสายวัดวังรี – พรุไม้จันทร์ ม. 7 | ( | - | - | 125,000 | 120,000 |
| 9.โครงการซ่อมแซมถนนสายต้นจิก – เขตสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 5,7 | ( | - | - | 313,400 | 306,000 |
| 10.โครงการวางท่อระบายน้ำ แยกบ้านนายสุพิษ – ลุงพรี้ ม.5,7 | ( | - | - | 33,500 | 33,000 |
| 11.โครงการขยายเขตประปา บ้านนายเวียง ชูโลก-บ้านนายประภาษ นวลศรี บ้านพรุวง หมู่ที่ 9 | ( | - | - | 48,800 | 47,000 |
| 12.โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะขวัญ - ช่องไทร ม.1 | ( | - | - |  | 39,000 |
| 13.โครงการขยายเขตประปาบ้านนายสุพิศ ไม้เรียง- บ้านหนองปลาไหล ม. 5,9 | ( | - | - | 124,400 | 118,000 |
| 14.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารขยายเขตไฟฟ้า ม.3 | ( | - | - |  | 57,188.70 |
| 15.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ ม.3 | ( | - | - |  | 57,188.70 |
| 16.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายเจนวิทย์ สังขะเลขา – แม่น้ำตาปี ม. 11 | ( | - | - | 437,000 | 420,000 |
| 17.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าส้าน-วังปริง ม.6 | ( | - | - | 500,000 | 490,000 |
| 18.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะขวัญ-ยางใช้ ม.1 | ( | - | - | 500,000 | 490,000 |
| 19.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมาศ กระสัน –นายกรด ช่วยวัง ม.10 | ( | - | - | 500,000 | 490,000 |
| 20.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด duble surface treatment สายสามแยกหนองค้อ-สายแยกบ้านนายช่วยชาติ ประพันธ์ (ช่วงที่2) หมู่ที่ 9 | ( | - | - | 524,400 | 327,000 |
| รวม 20 โครงการ |  | 3,783,878.88 |

22

6. งบประมาณรายรับทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 634,729.13 | บาท |
| --- | --- | --- |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 40,738.29 | บาท |
| ภาษีป้าย | 29,134 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 40 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 920 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 10,573.36 | บาท |
| ค่าปรับผิดสัญญา | 36,371.50 | บาท |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ | 10,000 | บาท |
| ค่าใบอนุญาตอื่น | - | บาท |
| ดอกเบี้ย | 35,294.47 | บาท |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 1,208,452 | บาท |
| ค่าขายแบบแปลน | - | บาท |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | - | บาท |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | 479,134.01 | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ | 9,041,312.76 | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ | 2,991,916.57 | บาท |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 122,789.840 | บาท |
| ภาษีสรรพสามิต | 5,626,163.71 | บาท |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 69,937 | บาท |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 143,051.50 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 543,834 | บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 17,192,016 | บาท |
| รวม | 38,216,813.14 | บาท |

23

7. ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

| งบกลาง | 9,112,878 | บาท |
| --- | --- | --- |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,743,920 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 7,884,039 | บาท |
| ค่าตอบแทน | 1,204,722.50 | บาท |
| ค่าใช้สอย | 4,577,464.06 | บาท |
| ค่าวัสดุ | 2,763,706.32 | บาท |
| ค่าสาธารณูปโภค | 1,966,651.05 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | 920,370 | บาท |
| เงินอุดหนุน | 2,751,700 | บาท |
| รวม | 33,925,450.93 | บาท |

สรุปผลการดำเนินโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

| ยุทธศาสตร์ | จำนวน โครงการในแผนพัฒนา | โครงการที่ได้รับให้ตั้งงบประมาณใน ปี 2561 | โครงการที่ ดำเนินการเสร็จ | โครงการที่ กำลังดำเนินการ | โครงการที่ ไม่ได้ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร | 29 | 13 | 7 | 2 | 4 |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 53 | 31 | 21 | 1 | 9 |
| การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15 | 8 | 4 | - | 4 |
| การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| การบริหารจัดการองค์กร | 4 | 10 (รวมครุภัณฑ์) | 5 | - | 5 |
| รวม | 107 | 67 | 40 | 4 | 23 |

บทสรุป

1. ในปี 2561  อบต.ดุสิต มีโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี จำนวน 107 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณนำไปจัดทำข้อบัญญัติบประมาณรายจ่าย จำนวน  67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ   62.62

2. ในปี 2561 มีโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี ได้นำไปตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำนวน 67 โครงการ ได้ดำเนินการ จำนวน 40 โครงการ กำลังดำเนินการ จำนวน  4 โครงการ และไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 23 โครงการ

24

8. ข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1.ในการจัดทำโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขอให้มีโครงการที่อุดหนุนงานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับรู้รับทราบถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นว่ามีความเป็นมาอย่างไร สำคัญอย่างไร

2.ในการดำเนินการโครงการต่างๆของท้องถิ่นควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้หลากหลาย ตัวอย่างเช่นโครงการเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชนได้ทราบและเข้าร่วมงานมากขึ้น

3.ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นควรติดตามว่าแผนงานโครงการนั้นดำเนินการตามกรอบระยะเวลาหรือแผนการทำงานหรือไม่

4.โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีมากแต่งบประมาณในการดำเนินงานมีน้อยขอให้พยายามดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นและเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

5.การนำเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นควรนำเสนอให้คณะกรรมการเข้าใจได้ง่าย

25

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

-----------------

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1.1	สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เมื่อวันที่  3  เดือน ตุลาคม 2561 ดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล | 20 | 18.83 | 94.17 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 13.83 | 92.22 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 | 58.33 | 89.74 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล | 10 | 9.17 | 91.67 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ในเขตจังหวัด | 10 | 9.33 | 93.33 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 9.33 | 93.33 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 4.33 | 86.67 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 4.17 | 83.33 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 4.33 | 86.67 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 4.17 | 83.33 |
| รวมคะแนน | 100 |  | 91 |

1)	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ได้คะแนน 18.83 คิดเป็นร้อยละ 94.17 การวิเคราะห์สภาวระการณ์และศักยภาพ คะแนน 13.83 ร้อยละ 93.22 และยุทธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ของ อบต.ดุสิตในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด ได้คะแนนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.33  หัวข้อกลยุทธ์ และผลผลิต/โครงการ ได้คะแนนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.33

เหตุผลที่ยุทธศาสตร์ของจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตในเขตจังหวัดมีคะแนนมากที่สุด อาจเป็นเพราะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นได้มีการเชื่อมโยงมาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กลุ่มจัหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และสุดท้ายมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ดุสิต

2) พบว่าประเด็น ผลผลิต/โครงการและกลยุทธ์ ได้คะแนนต่ำสุด 4.33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล จำนวนผลผลิต / โครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปีนั้นมีมากและไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ปัจจัยหลักคือขาดงบประมาณในการดำเนินโครงการ

26

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

2.1	สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เมื่อวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561  เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 8.83 | 88.33 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 8.17 | 81.67 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 8.50 | 85.00 |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 8.83 | 88.33 |
| 5 | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 | 52.67 | 87.78 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 4 | 80.00 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 4.5 | 90.00 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 4.33 | 86.67 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 4.67 | 93.33 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 4 | 80.00 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 4.5 | 90.00 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 4.17 | 83.33 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 4.5 | 90.00 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 4.5 | 90.00 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 4.67 | 93.33 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 4.33 | 86.67 |
| รวมคะแนน | 100 |  | 87 |

27

1)	พบว่าประเด็นสรุปสถานการพัฒนา ได้คะแนน 8.83 คิดเป็นร้อยละ 88.33 การประมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนน 8.17 คิดเป็นร้อยละ 81.67 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนน 8.50 คิดเป็นร้อยละ 85.00 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนน 8.83  คิดเป็นร้อยละ 88.33  และโครงการพัฒนา ประกอบด้วยเป้าหมาย(ผลผลิดของโครงการ)มีความชัดเจนน้ำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง และมีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้คะแนนมากที่สุด 4.67

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล การจัดทำโครงการต่างๆต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่จะได้รับของการจัดทำโครงการ และต้องดำเนินการตามเป้าหมายหรือผลผลิตที่ได้วางไว้ตอนที่จัดทำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

2) พบว่าประเด็นความชัดเจนของชื่อโครงการ  และโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 ได้คะแนนน้อยที่สุด  4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล ชื่อโครงการอาจมีการเรียกชื่อผิดจากเดิมเมื่อจัดทำประชาคมท้องถิ่นหรือเรียกตามเป้าหมายที่ต้องการดำเนินโครงการ  และโครงการที่ไม่สอดคล้องกับ Thailand 4.0 นั้น โดยทั่วไปแล้วการจัดทำโครงการในแผนพัฒนาได้มีการจัดทำที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว

ภาคผนวก

รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลโครงการ

1 ชื่อโครงการ.........................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนา........................................................................................................

แผนงาน..............................................................................................................................

งบประมาณ

ตามแผน....................................บาท

ตามเทศบัญญัติ.........................บาท

ที่ดำเนินการจริง........................บาท สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ...........................

2 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ตามแผนดำเนินงาน…………………………………………………………………..

ดำเนินการจริง.......................................................................................

(เป็นไปตามแผนดำเนินงาน....................................

(ผิดพลาดจากแผนดำเนินงาน.................................		.

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค/.........................................................

แนวทางการแก้ไขปัญหา..........................................................

3 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงปริมาณ

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงคุณภาพ

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

5 ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจ

(ดีเด่น			(ดี		(พอใช้		(ต้องปรับปรุง

6 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

7 แนวทางการแก้ไข

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

| ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง | จำนวนกลุ่มตัวอย่าง ( 61 คน) | ร้อยละ | หมายหเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ข้อมูลทั่วไป |  |  |  |
| 1 | เพศ |  |  |  |
|  | - ชาย | 28 | 40.63 |  |
|  | - หญิง | 33 | 59.38 |  |
| 2 | อายุ |  |  |  |
|  | - ต่ำกว่า 20 | 3 | 15.63 |  |
|  | - 21-30 ปี | 12 | 6.25 |  |
|  | - 31-40 ปี | 23 | 15.63 |  |
|  | - 41-50 ปี | 11 | 32.81 |  |
|  | - 51-60 ปี | 7 | 17.19 |  |
|  | - มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป | 5 | 12.50 |  |
| 3 | ระดับการศึกษา |  |  |  |
|  | - ต่ำกว่าประถมศึกหรืออ่านออกเขียนได้ | 2 | 7.81 |  |
|  | - ประถมศึกษา | 21 | 31.25 |  |
|  | - มัธยมศึกษาตอนต้น | 10 | 15.63 |  |
|  | - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | 11 | 15.63 |  |
|  | - อนุปริญญา/ ปวส, | 12 | 6.25 |  |
|  | - ปริญญาตรีขึ้นไป | 5 | 23.44 |  |
| 4 | อาชีพ |  |  |  |
|  | -ธุรกิจส่วนตัว | 13 | 48.44 |  |
|  | -ราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 7 | 3.13 |  |
|  | -พนักงานเอกชน | 14 |  |  |
|  | -นักเรียน/นักศึกษา | 7 | 12.50 |  |
|  | -อื่นๆ (เกษตรกร) | 20 | 35.94 |  |
| 2.ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ |  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์็เ็น็น | ระดับความพึงพอใจ | ร้อยละ | หมายเหตุ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร เช่น (การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้แก่ ระบบประปา การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง ) | มากที่สุด | 3 | 42.19 |  |
|  | มาก | 42 | 34.38 |  |
|  | ปานกลาง | 16 | 23.44 |  |
|  | น้อย | 0 | 0 |  |
|  | น้อยที่สุด | 0 | 0 |  |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ระดับความพึงพอใจ | ร้อยละ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เช่น (การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน การรณรงค์และป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกำลังกาย การส่งเสริม การอนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การสงเคราะห์ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันครอบครัว และผู้ด้อยโอกาสในสังคม | มากที่สุด | 3 | 42.19 |  |
|  | มาก | 36 | 34.38 |  |
|  | ปานกลาง | 23 | 23.44 |  |
|  | น้อย | 0 | 0 |  |
|  | น้อยที่สุด | 0 | 0 |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น (ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารึตประเพณีท้องถิ่น งานประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ งานวันปากปีปากเดือน งานลอยกระทง และภูมิปัญญาท้องถิ่น ) | มากที่สุด | 9 | 42.19 |  |
|  | มาก | 41 | 45.31 |  |
|  | ปานกลาง | 11 | 12.50 |  |
|  | น้อย | 0 | 0 |  |
|  | น้อยที่สุด | 0 | 0 |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เช่น (การบริหารจัดการขยะ การอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาทรรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ อบต.) | มากที่สุด | 3 | 40.63 |  |
|  | มาก | 16 | 28.13 |  |
|  | ปานกลาง | 30 | 25.00 |  |
|  | น้อย | 11 | 6.25 |  |
|  | น้อยที่สุด | 0 | 0 |  |
| 5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร เช่น ( การพัฒนาบุคคล และการพัฒนาองค์กรให้พร้อมสำหรับการถ่ายโอนภารกิจ การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย | มากที่สุด | 3 | 42.19 |  |
|  | มาก | 43 | 34.38 |  |
|  | ปานกลาง | 15 | 20.31 |  |
|  | น้อย | 0 | 3.13 |  |
|  | น้อยที่สุด | 0 | 0 |  |

จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.เพศหญิง มากกว่าเพศชาย  อายุผู้ที่ตอบคำถามสูงสุดอยู่ใน ช่วง 31-40 ปี น้อยที่สุด คือ ต่ำกว่า 20 ปี ระดับการศึกษาผู้ที่ตอบคำถามอยู่ในระดับระถมศึกษา อาชีพเกษตรกร

2.ระดับความพึงพอใจต่อประสอบถามในประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมาก

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เมือวันที่....เดือน ................. เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล | 20 |  |  |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 |  |  |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 |  |  |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล | 10 |  |  |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ในเขตจังหวัด | 10 |  |  |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 |  |  |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 |  |  |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 |  |  |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 |  |  |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 |  |  |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 |  |  |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 |  |  |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 |  |  |
| รวมคะแนน | 100 |  |  |

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เมื่อวันที่  ... เดือน ........... พ.ศ. ......  เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 |  |  |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 |  |  |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 |  |  |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 |  |  |
| 5 | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 |  |  |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 |  |  |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 |  |  |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 |  |  |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 |  |  |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 |  |  |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 |  |  |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 |  |  |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 |  |  |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 |  |  |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 |  |  |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 |  |  |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 |  |  |
| รวมคะแนน | 100 |  |  |