รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบเดือน เมษายน 2561

(1 ตุลาคม  2560 – 31 มีนาคม 2561  )

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนและรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เพื่อให้นายกเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2561ในรอบที่ 1  (ผลการดาเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน  2561) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดาเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2564) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  (e-plan)และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามพร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1	บทนำ

1. 	ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล					1			2. 	วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	                                         2

3. 	ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	                                                    2

4. 	เครื่องมือการติดตามและประเมินผล						4

5. 	ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล					7

ส่วนที่ 2 	การติดตามและประเมินผล

1. 	สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                        8				2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี				           9

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล					 17

1

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลดุสิต

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ดุสิต โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลดุสิต ทั้ง 11 หมู่บ้านหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

1) 	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สภาคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต คัดเลือก จำนวน 2 คน

4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน ที่คัดเลือก จำนวน 2 คน

3

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เพื่อดำเนินการต่อไป

2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ดังนี้

2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2	วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4	การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3

4

2.6	รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7	การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

3.	การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลดุสิต ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. 	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต มาปฏิบัติงาน

1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอถ้ำพรรณรา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. 	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

6

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. 	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง  โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นต้น

3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3	การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ตำบลดุสิต มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล

3.4	การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลดุสิต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

7

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.	การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ปลัด/ ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลดุสิต

8

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. 	สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2560-2564  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช   อำเภอถ้ำพรรณรา

1.1.2	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต มีรายละเอียด ดังนี้

1)	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

2)	พันธกิจประกอบด้วย

1. พัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค

2. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3. พัฒนาด้านการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

4. พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง

6. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

7. พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

3)	วิสัยทัศน์

“พัฒนาตำบลดุสิตเป็นตำบลน่าอยู่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

9

2.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  4  ปี

2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  4  ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2561 |  | ปีที่ 2 2562 |  | ปีที่ 3 2563 |  | ปี่ที่ 4 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |  |  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร | 29 | 58,167,000 | 46 | 85,323,000 | 51 | 114,348,000 | 45 | 75,068,000 | 171 | 332,906,000 |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 26 | 15,445,000 | 26 | 15,445,000 | 26 | 15,445,000 | 26 | 15,445,000 | 104 | 61,780,000 |
| การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 14 | 1,075,000 | 14 | 1,075,000 | 14 | 1,075,000 | 14 | 1,075,000 | 56 | 4,300,000 |
| การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 140,000 | 6 | 140,000 | 6 | 140,000 | 6 | 140,000 | 24 | 560,000 |
| การบริหารจัดการองค์กร | 4 | 133,000 | 4 | 133,000 | 4 | 133,000 | 4 | 133,000 | 16 | 532,000 |
| รวม | 79 | 74,960,000 | 96 | 102,116,000 | 101 | 131,141,000 | 95 | 91,861,000 | 371 | 400,078,000 |

2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561  ระหว่างเดือน เดือน ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร | 0 | 0 | 7 | 24.14 | 22 | 75.86 | - | - | - | - | 29 | 100 |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 15 | 57.69 | - | - | 11 | 42.31 | - | - | - | - | 26 | 100 |
| การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3 | 21.43 | - | - | 11 | 78.57 | - | - | - | - | 14 | 100 |
| การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | - | - | 6 | 100 | - | - | - | - | 6 | 100 |
| การบริหารจัดการองค์กร | 3 | 75 | - | - | 1 | 25 | - | - |  |  | 4 | 100 |
| รวม | 21 | 26.58 | 7 | 8.86 | 51 | 64.56 |  |  |  |  | 79 | 100 |

10

2.3 รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ดุสิต  จำนวน 67 โครงการ   มีดังนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร | โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านคลองเล ม.3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 37,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 2 |  | โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านโคกเทวี ม.8 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 51,100 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 3 |  | โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านฉนวนจันทร์ ม. 2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 291,600 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 4 |  | โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านพรุวง ม. 9 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 147,600 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 5 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะขวัญ-คลองกา ม.2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 550,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 6 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจั่นเสือ-คลองน้ำดำ ม.1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 550,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 7 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุพิษ ไม้เรียง – บ้านนายพรี้ พรหมฤทธิ์ ม. 5-7 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,100,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 8 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยก ทล.41 – รร.ทุ่งโพธิ์งาม ม.10 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 550,00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 9 |  | โครงการก่อสร้างถน คสล.สาน ทล.41 – บ้านนายสมเจตน์ เนินหนู ม.4 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 550,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 10 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.โรงเรียนวัดสวนพิกุล – บ้านหนองมวง ม.6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 550,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 11 |  | โครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ม.11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000 | กำลังดำเนินการ |
| 12 |  | โครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ม.8 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 450,000 | กำลังดำเนินการ |
| 13 |  | โครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ม.9 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000 | กำลังดำเนินการ |
| 14 | การพัฒนาด้านสังคมและ คุณภาพชีวิต | โครงการอุดหนุน อสม.หมู่ 1 - 11 | เงินรายได้ | 55,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 15 |  | โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดุสิต (สปสช.) | เงินรายได้ | 125,500.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 16 |  | โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดุสิต กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้ำพรรณรา ในการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เงินรายได้ | 100,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 17 |  | โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ศพด.บ้านพรุวง | เงินรายได้ | 25,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 18 |  | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน รร.ในสังกัด สพฐ. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,576,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 19 |  | โครงการอาหารกลางวัน ศพด.บ้านพรุวง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 382,200 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 20 |  | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน พรุวง ม.4 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 151,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 21 |  | โครงการจัดซื้อเครื่องอัดขยะเป็นก้อนระบบไฮโดรลิก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 350,000 | ยังไม่ดำเนินการ |

11

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | การพัฒนาด้านสังคมและ คุณภาพชีวิต | โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดุสิตกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดุสิตเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 | เงินรายได้ | 150,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 23 |  | โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2560 | เงินรายได้ | 20,000 | ยังไม่ดำนินการ |
| 24 |  | โครงการสนับสนุนเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ให้กับ ศพด.บ้านพรุวง | อุดหนุนทั่วไป | 132,600 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 25 |  | โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการตำบลดุสิต | เงินรายได้ | 140,600.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 26 |  | โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจน (จัดรถรับ-ส่ง) | เงินรายได้ | 177,650.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 27 |  | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณราเพื่อดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน | เงินรายได้ | 70,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 28 |  | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 | เงินรายได้ | 55,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 29 |  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล | เงินรายได้ | 300,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 30 |  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเนื่องในวันท้องถิ่นไทย | เงินรายได้ | 30,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 31 |  | โครงการส่งนักกีฬาและนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน | เงินรายได้ | 100,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 32 |  | โครงการอาหารเสริม(นม) รร.ในสังกัด สพฐ. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,234,033 | ดำเนินการแล้ว |
| 33 |  | โครงการอาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านพรุวง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 149,464 | ดำเนินการแล้ว |
| 34 |  | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 24,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 35 |  | โครงการสนับสนุนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,958,400 | ดำเนินการแล้ว |
| 36 |  | โครงการสนับสนุนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 6,957,600 | ดำเนินการแล้ว |
| 37 |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เงินรายได้ | 20,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 38 |  | โครงการป้องก้นและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ | เงินรายได้ | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 39 |  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เงินรายได้ | 65,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 40 |  | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เงินรายได้ | 30,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 41 |  | โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | เงินรายได้ | 5,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 42 |  | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆหมู่ที่ 1-11 | เงินรายได้ | 55,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 43 |  | โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่ตำบลดุสิต | เงินรายได้ | 5,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 44 |  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว | เงินรายได้ | 11,500 | ดำเนินการแล้ว |

12

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 | เงินรายได้ | 20,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 46 |  | โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบของ จ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 (อุดหนุน อ.ถ้ำพรรณรา) | เงินรายได้ | 20,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 47 |  | โครงการงานประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ | เงินรายได้ | 10,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 48 |  | โครงการสืบสานงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2561 | เงินรายได้ | 30,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 49 |  | โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 | เงินรายได้ | 150,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 50 |  | โครงการงานประเพณีปากปีปากเดือน | เงินรายได้ | 40,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 51 |  | โครงการจัดงานประเพณีวันสถาปนาอำเภอถ้ำพรรณรา สืบสานตำนานพระอุเชน(อุดหนุนอำเภอถ้ำพรรณรา) | เงินรายได้ | 30,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 52 |  | โครงการสืบสานงานประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561 (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1-11) | เงินรายได้ | 55,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 53 | การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการบริหารจัดการขยะโครงการนำร่องโดยชุมชนมีส่วนร่วม | เงินรายได้ | 200,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 54 |  | โครงการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | เงินรายได้ | 50,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 55 |  | โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดุสิตกับชุมชน ในการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ชุมชน | เงินรายได้ | 5,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 56 |  | โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลดุสิต | เงินรายได้ | 50,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 57 |  | โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขนะอบต.ดุสิต | อุดหนุนทั่วไป | 382,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 58 | การบริหารจัดการองค์กร | โครงการอบรมธรรมมาภิบาลและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | เงินรายได้ | 30,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 59 |  | โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ อบต. | เงินรายได้ | 5,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 60 |  | โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี | เงินรายได้ | 30,000 | ดำเนิการแล้ว |
| 61 |  | โครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.ระดับอำเภอ | เงินรายได้ | 40,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 62 |  | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เงินรายได้ | 150,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 63 |  | โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | เงินรายได้ | 10,000 | ยังไม่ดำนินการ |
| 64 |  | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง | เงินรายได้ | 700,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 65 |  | จัดซื่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส) | เงินรายได้ | 200,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 66 |  | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์) | อุดหนุนทั่วไป | 120,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 67 |  | โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม | อุดหนุนทั่วไป | 120,000 | ดำเนินการแล้ว |

13

2.4 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2561

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนิน การ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัล ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ.85-003 สายบ้านเกาะขวัญ – คลองกา หมู่ที่ 1,2 องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช |  | - | - | 727,900 | 475,000 |
| 2โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-002 สายบ้านเกาะขวัญ –ช่องไทร ม. 1,2 อบต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช |  | - | - | 1,985,500 | 1,265,000 |
| รวม 2 โครงการ |  |  |  | 2,713,400 | 1,740,000 |

2.5 โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1.โครงการขยายเขตประปาบ้านนายสุพิศ ไม้เรียง- บ้านหนองปลาไหล ม. 5,9 |  | - | - | 124,400 | 118,000 |
| 2โครงการขยายเขตประปา บ้านนายเวียง ชูโลก-บ้านนายประภาษ นวลศรี บ้านพรุวง หมู่ที่ 9 |  | - | - | 48,800 | 47,000 |
| 3. โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะขวัญ-คลองกา หมู่ที 2,9 |  | - | - | 108,600 | 105,000 |
| 4. โครงการซ่อมแซมถนนสานควนเศียร-ต้นจิก หมู่ที่ 2,9 |  | - | - | 227,500 | 220,000 |
| 5.โครงการซ่อมแซมถนนสายนายมาศ กระสัน-นายกรด ช่วยวัง หมู่ที่ 10 |  | - | - | 97,500 | 94,000 |
| 6.โครงการซ่อมแซมถนนสายต้นจิก – เขตสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 5,7 |  | - | - | 313,400 | 306,000 |
| 7.โครงการซ่อมแซมถนนสายวัดวังรี – พรุไม้จันทร์ ม. 7 |  | - | - | 125,000 | 120,000 |
| 8.โครงการซ่อมแซมถนนสายหนอกจิก – เขตสุราษฎร์ธานี ม.4 |  | - | - | 142,700 | 139,000 |
| 9.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะขวัญ-ยางใช้ ม.1 |  |  | - | 500,000 | 190,000 |
| 10.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าส้าน-วังปริง ม.6 |  |  | - | 500,000 | 490,000 |
| 11.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายเจนวิทย์ สังขะเลขา – แม่น้ำตาปี ม. 11 |  |  |  | 437,000 | 420,000 |
| 12.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมาศ กระสัน –นายกรด ช่วยวัง ม.10 |  |  |  | 500,000 | 490,000 |
| 13.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด duble surface treatment สายสามแยกหนองค้อ-สายแยกบ้านนายช่วยชาติ ประพันธ์ (ช่วงที่2) หมู่ที่ 9 |  |  |  | 524,400 | 327,000 |
| 14.โครงการวางท่อระบายน้ำ แยกบ้านนายสุพิษ – ลุงพรี้ ม.5,7 |  |  |  | 33,500 | 33,000 |
| รวม 14 โครงการ |  |  |  | 3,682,800 | 3,099,000 |

14

2.6 โครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้แก่ประชาชนเป็นส่วนรวม

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนิน การ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
| โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะขวัญ – ช่องไทร ม.1 |  | - | - | 39,300 |

2.7 รายงานด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(1 ตุลาคม 2560 -31 มีนาคม 2561)

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น (ทั้งปี)  จำนวนเงิน  42,600,000  บาท รับจริง   จำนวนเงิน  20,454,672.38 บาท

| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 605,127.63 | บาท |
| --- | --- | --- |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 32,960.57 | บาท |
| ภาษีป้าย | 24,700 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 76,388 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 600 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 7,061.76 | บาท |
| ค่าปรับผิดสัญญา | 0 | บาท |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ | 4,000 | บาท |
| ค่าใบอนุญาตอื่น | 0 | บาท |
| ดอกเบี้ย | 22,716.89 | บาท |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 545,022 | บาท |
| ค่าขายแบบแปลน | 0 | บาท |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 0 | บาท |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | 239,319.32 | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ | 4,262,792.48 | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ | 1,352,662.08 | บาท |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 24,248.36 | บาท |
| ภาษีสรรพสามิต | 2,648,021.03 | บาท |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 31,061 | บาท |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 18,944.26 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 82,838 | บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,476,209 | บาท |
| รวม | 20,454,672.38 | บาท |

15

2.8 ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น  จำนวนเงิน   42,600,000   บาท

รายจ่ายจริง (1 ตุลาคม 2560 31 มีนาคม 2561 ) จำนวนเงิน   13,850,925.64 บาท

| งบกลาง | 4,777,341 | บาท |
| --- | --- | --- |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 1,371,960 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,546,007 | บาท |
| ค่าตอบแทน | 256,166.50 | บาท |
| ค่าใช้สอย | 1,728,563.88 | บาท |
| ค่าวัสดุ | 704,706.23 | บาท |
| ค่าสาธารณูปโภค | 906,161.03 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | 254,020 | บาท |
| เงินอุดหนุน | 1,306,000 | บาท |
| รวม | 13,850,925.64 | บาท |

บทสรุป

1. ในปี 2561  อบต.ดุสิต มีโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี จำนวน 96 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณนำไปจัดทำข้อบัญญัติบประมาณรายจ่าย จำนวน  67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ   69.79

2. ในปี 2561 มีโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี จำนวน  96  โครงการ ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณนำไปจัดทำข้อบัญญัติบประมาณรายจ่าย จำนวน  29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  43.28

16

3.แผนภูมิแท่งแสดงจำนนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

แยกตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(รอบเมษายน 2561)

| ยุทศาสตร์ โครงการ | ด้านเส้นทางคมนาคม | ด้านสังคมและ คุณภาพชีวิต | ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ | ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติฯ | ด้านพัฒนการบริหารจัดการองค์กร |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ | 29 | 26 | 14 | 6 | 4 |
| จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 |

4. ข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1.ข้อมูลประกอบในส่วนข้อมูลพื้นฐานสามารถติดต่อหาข้อมูลให้หลากหลายเช่น สาธารณสุข ,

หน่วยงานในสำนักงานอำเภอ

2.ในบางส่วนหลักเกณฑ์ต่างๆต้องนำเสนอให้คณะกรรมการเข้าใจได้ง่ายขึ้น

17

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

-----------------

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1.1	สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน 2561 เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล | 20 | 17.33 | 86.65 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 11.67 | 77.80 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 | 54.83 | 84.35 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล | 10 | 8.5 | 85 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ในเขตจังหวัด | 10 | 8.67 | 86.70 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 8.50 | 85.00 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 4.5 | 90.00 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 4.17 | 83.40 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 3.67 | 73.40 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 3.83 | 76.60 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 4.5 | 90.00 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 4.5 | 90.00 |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 3.33 | 66.60 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 83.83 | 83.83 |

1)	พบว่าประเด็น วิสัยทัศน์ ,แผนงาน,ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ได้คะแนนสูงสุด 4.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 6.92 ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์  และคิดเป็นร้อยละ  90.00 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เพราะก่อนที่จะมาเป็นโครงการหรือแผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี นั้น เราต้องมี  วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แต่ละด้าน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้สอดคล้อง และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐษกิจและสังคมแห่งชาติ,นโยบายของรัฐบาล, ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  จนถึงยุทธศาตร์การพัฒนานาของ อบต.

2) พบว่าประเด็น ผลผลิต/โครงการ ได้คะแนนต่ำสุด 3.33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 5.12 ของคะแนนในประเด็น ยุทธศาสตร์ และคิดเป็นร้อยละ 66.60 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล จำนวนผลผลิต / โครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปีนั้นมีมากและไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ปัจจัยหลักคือขาดงบประมาณในการดำเนินโครงการ

18

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

2.1	สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561  เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 8 | 80 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 8.33 | 83.30 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 8.67 | 86.70 |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 8.33 | 83.30 |
| 5 | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 | 51.67 | 86.12 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 4.5 | 90 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 4.83 | 96.60 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 3.50 | 70 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 4.50 | 90 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 4.67 | 93.40 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 4.00 | 80 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 4.83 | 96.60 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 3.83 | 76.60 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 4.00 | 80 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 4.5 | 90 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 4.67 | 93.40 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 3.83 | 76.60 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 85 | 85.00 |

1)	พบว่าประเด็น กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ และ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ได้คะแนนสูงสุด 4.83  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 8.05  ของคะแนนในประเด็น โครงการพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 96.60  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล การกำหนดวัตถุประสงค์ ของโครงการนั้นจะต้องสอดคล้องกัยโครงการในแต่ละโครงการและจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ตามแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอยู่แล้ว

2) พบว่าประเด็น เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ )มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ได้คะแนนต่ำสุด 3.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 5.83  ของคะแนนในประเด็น โครงการพัฒนา  และคิดเป็นร้อยละ70.00 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล อาจเป็นเพราะการตั้งเป้าหมายหรือผลผลิต อาจตั้งเป้าไว้สูงใช้งบประมาณจำนวนมากเกินกว่าจะดำเนินการได้

ภาคผนวก

รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลโครงการ

1 ชื่อโครงการ.........................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนา........................................................................................................

แผนงาน..............................................................................................................................

งบประมาณ

ตามแผน....................................บาท

ตามเทศบัญญัติ.........................บาท

ที่ดำเนินการจริง........................บาท สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ.................................

2 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ตามแผนดำเนินงาน…………………………………………………………………..

ดำเนินการจริง.......................................................................................

เป็นไปตามแผนดำเนินงาน....................................

ผิดพลาดจากแผนดำเนินงาน.................................		.

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค/.........................................................

แนวทางการแก้ไขปัญหา..........................................................

3 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงปริมาณ

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงคุณภาพ

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

5 ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจ

ดีเด่น			ดี		พอใช้		ต้องปรับปรุง

6 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

7 แนวทางการแก้ไข

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

| ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง |  | จำนวนกลุ่มตัวอย่าง ( 64 คน) |  |  | ร้อยละ | หมายหเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ข้อมูลทั่วไป |  |  |  |  |  |  |
| 1 | เพศ |  |  |  |  |  |
|  | - ชาย | 26 |  |  | 40.63 |  |
|  | - หญิง | 38 |  |  | 59.38 |  |
| 2 | อายุ |  |  |  |  |  |
|  | - ต่ำกว่า 20 | 10 |  |  | 15.63 |  |
|  | - 21-30 ปี | 4 |  |  | 6.25 |  |
|  | - 31-40 ปี | 10 |  |  | 15.63 |  |
|  | - 41-50 ปี | 21 |  |  | 32.81 |  |
|  | - 51-60 ปี | 11 |  |  | 17.19 |  |
|  | - มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป | 8 |  |  | 12.50 |  |
| 3 | ระดับการศึกษา |  |  |  |  |  |
|  | - ต่ำกว่าประถมศึกหรืออ่านออกเขียนได้ | 5 |  |  | 7.81 |  |
|  | - ประถมศึกษา | 20 |  |  | 31.25 |  |
|  | - มัธยมศึกษาตอนต้น | 10 |  |  | 15.63 |  |
|  | - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | 10 |  |  | 15.63 |  |
|  | - อนุปริญญา/ ปวส, | 4 |  |  | 6.25 |  |
|  | - ปริญญาตรีขึ้นไป | 15 |  |  | 23.44 |  |
| 4 | อาชีพ |  |  |  |  |  |
|  | -ธุรกิจส่วนตัว | 31 |  |  | 48.44 |  |
|  | -ราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 2 |  |  | 3.13 |  |
|  | -พนักงานเอกชน | 0 |  |  |  |  |
|  | -นักเรียน/นักศึกษา | 8 |  |  | 12.50 |  |
|  | -อื่นๆ | 23 |  |  | 35.94 |  |
| 2.ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์็เ็น็น |  |  | ระดับความพึงพอใจ |  | ร้อยละ | หมายเหตุ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร เช่น (การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้แก่ ระบบประปา การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง ) |  |  | มากที่สุด | 27 | 42.19 |  |
|  |  |  | มาก | 22 | 34.38 |  |
|  |  |  | ปานกลาง | 15 | 23.44 |  |
|  |  |  | น้อย | 0 | 0 |  |
|  |  |  | น้อยที่สุด | 0 | 0 |  |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ระดับความพึงพอใจ |  | ร้อยละ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เช่น (การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน การรณรงค์และป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกำลังกาย การส่งเสริม การอนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การสงเคราะห์ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันครอบครัว และผู้ด้อยโอกาสในสังคม | มากที่สุด | 27 | 42.19 |  |
|  | มาก | 22 | 34.38 |  |
|  | ปานกลาง | 15 | 23.44 |  |
|  | น้อย | 0 | 0 |  |
|  | น้อยที่สุด | 0 | 0 |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น (ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารึตประเพณีท้องถิ่น งานประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ งานวันปากปีปากเดือน งานลอยกระทง และภูมิปัญญาท้องถิ่น ) | มากที่สุด | 27 | 42.19 |  |
|  | มาก | 29 | 45.31 |  |
|  | ปานกลาง | 8 | 12.50 |  |
|  | น้อย | 0 | 0 |  |
|  | น้อยที่สุด | 0 | 0 |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เช่น (การบริหารจัดการขยะ การอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาทรรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ อบต.) | มากที่สุด | 26 | 40.63 |  |
|  | มาก | 18 | 28.13 |  |
|  | ปานกลาง | 16 | 25.00 |  |
|  | น้อย | 4 | 6.25 |  |
|  | น้อยที่สุด | 0 | 0 |  |
| 5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร เช่น ( การพัฒนาบุคคล และการพัฒนาองค์กรให้พร้อมสำหรับการถ่ายโอนภารกิจ การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย | มากที่สุด | 27 | 42.19 |  |
|  | มาก | 22 | 34.38 |  |
|  | ปานกลาง | 13 | 20.31 |  |
|  | น้อย | 2 | 3.13 |  |
|  | น้อยที่สุด | 0 | 0 |  |

จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.เพศหญิง มากกว่าเพศชาย  อายุผู้ที่ตอบคำถามสูงสุดอยู่ใน ช่วง 41-50 ปี น้อยที่สุด คือ 21 - 30 ปี ระดับการศึกษาผู้ที่ตอบคำถามอยู่ในระดับประถมศึกษา รองลงมาคือระดับปริญญาตรี มีอาชีพส่วนตัวและอาชีพเกษตรกร

2.ระดับความพึงพอใจต่อประสอบถามในประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เมือวันที่........เดือน เมษายน 2561 เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล | 20 |  |  |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 |  |  |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 |  |  |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล | 10 |  |  |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ในเขตจังหวัด | 10 |  |  |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 |  |  |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 |  |  |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 |  |  |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 |  |  |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 |  |  |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 |  |  |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 |  |  |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 |  |  |
| รวมคะแนน |  | 100 |  |  |

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เมื่อวันที่ .......เดือน...............พ.ศ. 2561  เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 |  |  |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 |  |  |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 |  |  |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 |  |  |
| 5 | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 |  |  |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 |  |  |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 |  |  |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 |  |  |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 |  |  |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 |  |  |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 |  |  |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 |  |  |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 |  |  |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 |  |  |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 |  |  |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 |  |  |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 |  |  |
| รวมคะแนน |  | 100 |  |  |