รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ 12 (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562  ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  (e-plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามพร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. 	ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล					      1			2. 	วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	                                                1

3. 	ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	                                                          2

4. 	เครื่องมือการติดตามและประเมินผล						      4

5. 	ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล					      6

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล

1. 	สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                               7				2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				                8

3. งบประมาณรายรับทั้งหมดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			    15

4. งบประมาณรายจ่ายทั้งหมดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			    16

5. ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 				    16

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์				    17

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	    22

ส่วนที่ 4 สรุปผล และข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม						    29

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต				    30

ภาคผนวก

- การประเมินความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

- แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

- รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ

เพื่อการวางแผนและประเมินผล (e- plan)

1

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลดุสิต

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ดุสิต โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

2

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลดุสิต ทั้ง 11 หมู่บ้านหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) ข้อ 12 (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

1) 	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สภาคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต คัดเลือก จำนวน 2 คน

4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน ที่คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เพื่อดำเนินการต่อไป

3

2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ดังนี้

2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2	วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4	การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6	รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

2.7	การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

4

3.	การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลดุสิต ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. 	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time & TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลในรอบปีที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต มาปฏิบัติงาน

1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

5

1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอถ้ำพรรณรา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. 	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. 	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง  โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นต้น

3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

6

3.3	การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล

3.4	การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลดุสิต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.	การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ปลัด/ ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลดุสิต

7

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. 	สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช   อำเภอถ้ำพรรณรา

1.1.2	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต มีรายละเอียด ดังนี้

1)	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

2)	พันธกิจประกอบด้วย

1. พัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค

2. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3. พัฒนาด้านการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

4. พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง

6. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

7. พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

3)	วิสัยทัศน์

“ตำบลดุสิตสะอาด สาธารณูปโภคครบครัน สร้างสรรค์คุณภาพชีวิดี ประเพณีเด่น

เน้นธรรมาภิบาล ภายในปี 64

2.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2561 |  | ปีที่ 2 2562 |  | ปีที่ 3 2563 |  | ปี่ที่ 4 2564 |  | ปีที่ 5 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร | 41 | 101,938,500 | 83 | 205,792,156 | 46 | 89,210,500 | 91 | 217,283,156 | 58 | 171,556,656 | 319 | 800,173,348 |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 55 | 16,795,000 | 36 | 16,111,700 | 42 | 22,905,738 | 35 | 19,272,338 | 31 | 18,172,738 | 186 | 75,084,776 |
| การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 14 | 1,075,000 | 15 | 1,215,000 | 15 | 1,180,000 | 15 | 1,180,000 | 15 | 1,180,000 | 74 | 5,830,000 |
| การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 940,000 | 7 | 205,000 | 7 | 7,650,000 | 7 | 7,250,000 | 7 | 7,250,000 | 36 | 23,295,000 |
| การบริหารจัดการองค์กร | 5 | 833,000 | 6 | 1,233,000 | 11 | 1,795,000 | 11 | 895,000 | 11 | 895,000 | 44 | 5,651,000 |
| รวม | 123 | 121,581,500 | 147 | 224,556,856 | 121 | 122,741,238 | 159 | 245,880,494 | 122 | 199,054,394 | 641 | 910,034,124 |

8

9

2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน พ.ศ.2562)

(โครงการที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร | 10 | 15.38 | - | - | 7 | 10.77 | - | - | - | - | 17 | 26.51 |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 25 | 38.46 | - | - | 7 | 10.77 | - | - | - | - | 32 | 49.23 |
| การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 7.69 | - | - | 1 | 1.54 | - | - | - | - | 6 | 9.23 |
| การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 3.08 | - | - | 2 | 3.08 | - | - | - | - | 4 | 6.15 |
| การบริหารจัดการองค์กร | 4 | 6.15 | - | - | 2 | 3.08 | - | - | - | - | 6 | 9.23 |
| รวม | 46 | 70.77 | - | - | 19 | 29.23 | - | - | - | - | 65 | 100 |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2562 |  | จำนวนโครงการที่ได้บรรจุในข้อบัญญัติประจำปี 2562 |  | จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ประจำปี 2562 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ |
| การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร | 83 | 205,792,156 | 17 | 7,736,100 | 10 | 2,288,955 |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 36 | 16,111,700 | 32 | 15,415,108 | 25 | 14,034,309.66 |
| การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15 | 1,215,000 | 6 | 380,000 | 5 | 369,821 |
| การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 205,000 | 4 | 120,000 | 2 | 37,556 |
| การบริหารจัดการองค์กร | 6 | 1,233,000 | 6 | 1,175,000 | 4 | 299,286 |
| รวม | 147 | 224,556,856 | 65 | 24,826,208 | 46 | 17,029,927.66 |

| สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการที่สามารถดำเนินการได้ ( 46 โครงการ) |  |
|  |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น | คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ |
| 1 | บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น | 147 | 244,556,856 | 31.29 | 70.77 |
| 2 | ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ | 65 | 24,826,208 |  |  |
| 3 | สามารถดำเนินการได้ | 46 | 17,029,927.66 |  |  |

10

2.3 รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ของ อบต.ดุสิต  จำนวน 65 โครงการ   มีดังนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยก ทล.41-โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งาม หมู่ที่ 10 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 865,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกบ้านนายปลื้ม เหลืองอ่อน บ้านนายสมโชค ยะโส หมู่ที่ 7 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 510,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 3 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกโรงเรียนบ้านสวนพิกุล -แยกบ้านทุ่งมวง หมู่ที่ 6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 483,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 4 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นจิก – บ้านลุงพรี้ หมู่ที่ 5 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 511,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 5 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะขวัญ -คลองกา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 511,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกเคียน -โคกเทวี(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 511,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจนวิทย์ -แม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 511,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยูร ชูขันธ์ - จรดถนนสาย 41 หมู่ที่ 4 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 510,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทล.41- บ้านยางใช้ บ้านเกาะขวัญ หมู่ที่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 509,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 10 |  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด DBST สายศาลาหมู่9-บ้านนายช่วยชาติ ประพันธ์ (ช่วงที่3) หมู่ที่ 9 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 928,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 11 |  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด DBST สายสามแยกคลองซ้อน - สระน้ำ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 624,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 |  | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้านจากบ้าน นายสมมุ่ง เทพี - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 450,700 | ดำเนินการแล้ว |
| 13 |  | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้านจากบ้าน นายสมศักดิ์ ศรีวิสุทธิ์-บ้านนายวีระ เสนาณรงค์ หมู่ที่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 301,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 14 |  | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้านจากบ้านนายสวาท เสนา – รพ.สต.เกาะขวัญ บ้านฉนวนจันทร์ หมู่ที่ 2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 65,900 | ดำเนินการแล้ว |
| 15 |  | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้านจากหอถังประปา ม.1 - ศาลาริมทางถนนสาย 41 บ้านเกาะขวัญ หมู่ที่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 45,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 16 |  | ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | เงินรายได้ | 200,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 17 |  | โครงการปรับปรุงต่อเติม ศพด.โรงเรียนบ้านพรุวง หมู่ที่ 4 ตำบลดุสิต | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000 | ดำเนินการแล้ว |

11

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดุสิต (สปสช.) | เงินรายได้ | 125,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 19 |  | โครงการการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เงินรายได้ | 125,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 20 |  | โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ศพด.บ้านพรุวง | เงินรายได้ | 25,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 21 |  | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน รร.ในสังกัด สพฐ. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,580,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 22 |  | โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | เงินรายได้ | 80,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 23 |  | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีสำหรับดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 21,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 24 |  | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีสำหรับการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(ฉีดวัคซีน) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 105,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 25 |  | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be number one ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 26,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 26 |  | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสามเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 27 |  | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 82,500 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 28 |  | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เงินรายได้ | 150,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 29 |  | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรสังกัดกองการศึกษา | เงินรายได้ | 50,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 30 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | อุดหนุนทั่วไป | 451,900 | ดำเนินการแล้ว |
| 31 |  | โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจน (จัดรถรับ-ส่ง) | เงินรายได้ | 208,250 | ดำเนินการแล้ว |
| 32 |  | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณราเพื่อดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน | เงินรายได้ | 50,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 33 |  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล | เงินรายได้ | 300,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 34 |  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเนื่องในวันท้องถิ่นไทย | เงินรายได้ | 30,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 35 |  | โครงการส่งนักกีฬาและนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน | เงินรายได้ | 50,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 36 |  | โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,235,949 | ดำเนินการแล้ว |
| 37 |  | โครงการอาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านพรุวง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 159,045 | ดำเนินการแล้ว |
| 38 |  | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 18,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 39 |  | โครงการสนับสนุนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,507,200 | ดำเนินการแล้ว |
| 40 |  | โครงการอาหารกลางวัน ศพด.บ้านพรุวง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 406,700 | ดำเนินการแล้ว |

12

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 |  | โครงการสนับสนุนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 6,637,200 | ดำเนินการแล้ว |
| 42 |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เงินรายได้ | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 43 |  | โครงการป้องก้นและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ | เงินรายได้ | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 44 |  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เงินรายได้ | 65,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 45 |  | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต | เงินรายได้ | 60,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 46 |  | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ | เงินรายได้ | 20,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 47 |  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี | เงินรายได้ | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 48 |  | โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง | เงินรายได้ | 65,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 49 |  | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | เงินรายได้ | 13,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 50 | การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา | เงินรายได้ | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 51 |  | โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบของ จ.นครศรีธรรมราช (อุดหนุน อ.ถ้ำพรรณรา) | เงินรายได้ | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 52 |  | โครงการสืบสานงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ | เงินรายได้ | 30,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 53 |  | โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง | เงินรายได้ | 150,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 54 |  | โครงการงานประเพณีปากปีปากเดือน | เงินรายได้ | 40,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 55 |  | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมอันเป็นการฟื้นฟูประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช | เงินรายได้ | 100,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 56 | การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรโดยชุมชนมีส่วนร่วม | เงินรายได้ | 100,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| 57 |  | โครงการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | เงินรายได้ | 5,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 58 |  | โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดุสิตกับชุมชน ในการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ชุมชน | เงินรายได้ | 5,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 59 |  | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอยน้ำผุด วัดถ้ำกัลยาณมิตร หินน้ำออก | เงินรายได้ | 10,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 60 | การบริหารจัดการองค์กร | ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ อบต. | เงินรายได้ | 5,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 61 |  | โครงการอบรมธรรมมาภิบาลและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง | เงินรายได้ | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 62 |  | โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เงินรายได้ | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 63 |  | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เงินรายได้ | 200,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 64 |  | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง | เงินรายได้ | 900,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 65 |  | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วัยปิยมหาราช วันท้องถิ่นไทย | เงินรายได้ | 60,000 | ดำเนินการแล้ว |

13

2.4 ครุภัณฑ์

| ที่ | แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บริหารงานทั่วไป | ตู้เอกสารแบบเหล็ก (สป) | เงินรายได้ | 9,100 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | บริหารงานทั่วไป | โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (สป) | เงินรายได้ | 15,000 | ได้ดำเนินการ |
| 3 | บริหารงานทั่วไป | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดฝาผนัง (สป) | เงินรายได้ | 28,000 | ได้ดำเนินการ |
| 4 | บริหารงานทั่วไป | กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล (สป) | เงินรายได้ | 19,300 | ได้ดำเนินการ |
| 5 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ตอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (สป) | เงินรายได้ | 22,000 | ได้ดำเนินการ |
| 6 | บริหารงานทั่วไป | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สป) | เงินรายได้ | 6,000 | ได้ดำเนินการ |
| 7 | บริหารงานทั่วไป | เลื่อยโซ่ยนต์ (สป) | เงินรายได้ | 20,000 | ได้ดำเนินการ |
| 8 | บริหารงานคลัง | ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก) (กองคลัง) | เงินรายได้ | 16,500 | ได้ดำเนินการ |
| 9 | บริหารงานคลัง | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (กองคลัง) | เงินรายได้ | 16,000 | ได้ดำเนินการ |
| 10 | บริหารงานคลัง | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (กองคลัง) | เงินรายได้ | 30,000 | ได้ดำเนินการ |
| 11 | บริหารงานคลัง | เครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี (กองคลัง) | เงินรายได้ | 17,000 | ได้ดำเนินการ |
| 12 | บริหารงานคลัง | เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printe)r สำหรับขนาด A3 (กองคลัง) | เงินรายได้ | 7,900 | ได้ดำเนินการ |
| 13 | บริหารงานคลัง | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1K VA (กองคลัง) | เงินรายได้ | 17,400 | ได้ดำเนินการ |
| 14 | บริหารงานการศึกษา | เครื่องเคลือบบัตร(A4) (กองการศึกษา) | เงินรายได้ | 5,000 | ได้ดำเนินการ |
| 15 | บริหารงานการศึกษา | ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต (กองการศึกษา) | เงินรายได้ | 36,000 | ได้ดำเนินการ |
| 16 | บริหารงานการศึกษา | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (กองการศึกษา) | เงินรายได้ | 30,000 | ได้ดำเนินการ |
| 17 | บริหารงานการศึกษา | เครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี (กองการศึกษา) | เงินรายได้ | 17,000 | ได้ดำเนินการ |
| 18 | บริหารงานการศึกษา | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองการศึกษา) | เงินรายได้ | 2,500 | ได้ดำเนินการ |
| 19 | เคหะและชุมชน | เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า(กองช่าง) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000 | ได้ดำเนินการ |

14

2.5  โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน พ.ศ.2562)

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลดุสิต |  |  |  | 653,211 |  |
| - ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ม.8 |  |  |  | 320,593 | 320,592.69 |
| - ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สำนักงาน อบต. ม.10 |  |  |  | 332,618 | 332,617.81 |
| 2.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และทองระบายน้ำ ท่อลอด ท่อเหลี่ยม ภายในตำบลดุสิต |  |  |  | 1,769,940 |  |
| - ซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสาย ทล.41-ทุ่งโพธิ์งาม ม.4 |  |  |  | 45,500 | 45,000 |
| - ซ่อมแซมถนนสายต้นจิก - เขตสุราษฎร์ธานี ม.5,7 |  |  |  | 419,000 | 402,000 |
| - ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายประทีป นุราช - เขตสุราษฎร์ธานี ม.7 |  |  |  | 130,000 | 124,000 |
| - ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายกิตติศักดิ์ หงส์ทอง-เขตสุราษฎร์ธานี ม.7 |  |  |  | 101,000 | 96,400 |
| - ซ่อมแซมถนนสายบ้านโคกเทวี - โคกเคียน ม.8 |  |  |  | 285,000 | - |
| - ซ่อมแซมถนนสาย ทล.41 - บ้านยางใช้ ม.1 |  |  |  | 154,000 | 150,000 |
| - ซ่อมแซมถนนสายควนเศียร - ต้นจิก ม.2 |  |  |  | 484,940 | 453,000 |
| - ซ่อมแซมถนนสายหนองจิก – เขตสุราษฎร์ธานี ม.4 |  |  |  | 116,000 | 100,000 |
| - ซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายโคกเคียน – พรรณราชลเขต ม.3 |  |  |  | 34,500 | 34,000 |
| 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านสวนพิกุล - บ้านหนองมวง ม.6 |  |  |  | 550,000 | 365,000 |
| 4.โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(จัดซื้อแร่เสือดำ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่เพื่อใช้กับถังกรองน้ำ) |  |  |  | 300,000 | 300,000 |
| รวม 4 โครงการ |  |  |  | 3,273,151 | 2,722,610.50 |

2.6 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ  2562 ( 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนิน การ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก |  |  |  | 5,060,000 | 4,290,000 |
| 2. โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา(จัดซื้อโทรแอลอีดี แบบสมาร์ททีวี) |  |  |  | 30,700 | 29,000 |
| รวม |  |  |  | 5,090,700 | 4,319,000 |

15

3. งบประมาณรายรับทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)

| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 652,004.15 | บาท |
| --- | --- | --- |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 62,233.20 | บาท |
| ภาษีป้าย | 28,554 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 1,030 | บาท |
| ดอกเบี้ย | 1,692.46 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 115,092 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับในอนุญาตขายสุรา | 1,134.90 | บาท |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 149,250 | บาท |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ | 20,600 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 360 | บาท |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 5 |  |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 56,006 | บาท |
| ค่าใบอนุญาตอื่น | 2,000 | บาท |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 1,266,472 | บาท |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | 481,613.77 | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ | 9,364,222.01 | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ | 2,830,019.11 | บาท |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 98,221.26 | บาท |
| ค่าปรับผิดสัญญา | - | บาท |
| ภาษีสรรพสามิต | 6,124,496.95 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 452,276 | บาท |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 169,267.69 | บาท |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 115,909.31 | บาท |
| ค่าภาคหลวงป่าไม้ | 69,413.25 | บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 18,393,981 | บาท |
| ค่าขายแบบแปลน | - | บาท |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4,290,000 |  |
| รวม | 44,745,854.06 | บาท |

16

4. งบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

| งบกลาง | 9,563,449.85 | บาท |
| --- | --- | --- |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,675,652 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 8,276,263 | บาท |
| ค่าตอบแทน | 1,121,517.50 | บาท |
| ค่าใช้สอย | 5,031,639 | บาท |
| ค่าวัสดุ | 2,762,537.97 | บาท |
| ค่าสาธารณูปโภค | 2,016,298.66 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | 393,171 | บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,578,955 | บาท |
| เงินอุดหนุน | 2,598,000 | บาท |
| รวม | 42,448,355.19 | บาท |

5. ข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.ในการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บางโครงการไม่ได้ดำเนินการ ทางคณะกรรมการขอให้เร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการในให้ทันในปีงบประมาณของปีต่อไปด้วย

2. ในแต่ละปีมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินกว่าที่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการควรมีการเฉลี่ยโครงการและบรรจุโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน

17

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

----------------------------------------------------------------------

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เมื่อวันที่  4  เดือน พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล | 20 | 18.00 | 90.00 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 14.29 | 95.24 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 | 56.57 | 87.03 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล | 10 | 9.00 | 90.00 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ในเขตจังหวัด | 10 | 9.00 | 90.00 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 9.00 | 90.00 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 4.14 | 82.86 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 4.14 | 82.86 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 4.29 | 85.71 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 4.14 | 82.86 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 4.29 | 85.71 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 4.29 | 85.71 |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 4.29 | 85.71 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 88.86 | 88.86 |

1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ได้คะแนน 18.00  คิดเป็นร้อยละ 90.00  การวิเคราะห์สภาวระการณ์และศักยภาพ คะแนน 14.29  ร้อยละ 95.24  และยุทธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ของ อบต.ดุสิต ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด ได้คะแนน  9.00 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 90.00  สำหรับหัวข้อวิสัยทัศน์ กลยุทธ์  และจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ได้คะแนนน้อยที่สุด จำนวน 4.14  คิดเป็นร้อยละ 82.86

เหตุผลที่ยุทธศาสตร์ของจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตในเขตจังหวัดมีคะแนนมากที่สุด อาจเป็นเพราะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นได้มีการเชื่อมโยงมาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และสุดท้ายมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ดุสิต

2) พบว่าประเด็น หัวข้อวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และจุดยืนทางยุทธศาสตร์  ได้คะแนนต่ำสุด 4.14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.86	ที่เป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะ กลยุทธิ์ในการดำเนินการให้แผนพัฒนาท้องถิ่นประสบผลสำเร็จมีหลากหลายองค์ประกอบด้วยกัน เช่นการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีมากเกินกว่าที่จะดำเนินการได้หมดทุกโครงการ  ปัจจัยหลักคือขาดงบประมาณในการดำเนินโครงการ

18

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต | 20 |  |  |  |
|  | 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | 3 | 2.57 | 85.71 |  |
|  | 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | 2 | 1.86 | 92.86 |  |
|  | 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | 2 | 1.71 | 85.71 |  |
|  | 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | 2 | 1.71 | 85.71 |  |
|  | 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | 2 | 1.86 | 92.86 |  |
|  | 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | 2 | 2.00 | 100.00 |  |
|  | 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | 2 | 2.00 | 100.00 |  |
|  | 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | 2 | 1.86 | 92.86 |  |
|  | 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต | 3 | 2.43 | 80.95 |  |
|  | รวม | 20 | 18.00 | 90.00 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปภาพรวมของข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ได้คะแนนรวม 18.00 คะแนนจาก 20 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 90

19

1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 |  |  |  |
|  | 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 2 | 1.71 | 85.71 |  |
|  | 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | 1 | 1.00 | 100.00 |  |
|  | 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | 2 | 1.71 | 85.71 |  |
|  | 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | 2 | 1.71 | 85.71 |  |
|  | 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | 2 | 1.71 | 85.71 |  |
|  | 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | 2 | 1.86 | 92.86 |  |
|  | 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา | 2 | 1.71 | 85.71 |  |
|  | 2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ | 2 | 1.86 | 92.86 |  |

20

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 | 1 | 1.00 | 100.00 |  |
|  | รวม | 15 | 14.29 | 95.24 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

การวิเคราะห์สภาวการและศักยภาพของ อบต.ดุสิต อยู่ในเกณฑ์คะแนน 14.29 คะแนน ร้อยละ 95.24

1.4  ยุทธศาสตร์

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ยุทธศาสตร์ | 65 | 65.57 | 87.03 |  |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 9.00 | 90.00 |  |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 9.00 | 90.00 |  |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | 10 | 9.00 | 90.00 |  |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 4.14 | 8.86 |  |

21

1.4  ยุทธศาสตร์ (ต่อ)

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ยุทธศาสตร์ | 65 | 65.57 | 87.03 |  |
|  | 3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | 5 | 4.14 | 82.86 |  |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | 5 | 4.29 | 85.71 |  |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | 5 | 4.14 | 82.86 |  |
|  | 3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | 5 | 4.29 | 85.71 |  |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององด์การบริหารส่วนตำบลดุสิต | 5 | 4.29 | 85.71 |  |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน | 5 | 4.29 | 85.71 |  |
|  | รวม |  | 88.86 | 88.86 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

สรุปภาพรวมของยุทธศาสตร์ หัวข้อกลยุทธและหัวข้อ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ได้คะแนน 4.14 คิดเป็นร้อยละ 82.86  หัวข้อเป้าประสงค์ของประเด็นแต่ละยุทธศาสตร์ แผนงาน ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม และผลผลิต/โครงการได้คะแนน 4.29 เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 85.71

22

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1	สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เมื่อวันที่ 4  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 9.14 | 91.43 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 9.29 | 92.86 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 9.14 | 91.43 |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 9.14 | 91.43 |
| 5 | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 | 54.00 | 90.00 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 4.86 | 97.14 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 4.71 | 94.29 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 4.43 | 88.57 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 4.57 | 91.43 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 4.71 | 94.29 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 4.57 | 91.43 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 4.43 | 88.57 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 4.57 | 91.43 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 4.14 | 82.86 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 4.14 | 82.86 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 4.43 | 88.57 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 4.43 | 88.57 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 90.71 | 90.71 |

1)	พบว่าประเด็นสรุปสถานการพัฒนา ได้คะแนน 9.14  คิดเป็นร้อยละ 91.43 การประมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนน 9.29  คิดเป็นร้อยละ 92.86 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนน 9.14 คิดเป็นร้อยละ  91.43  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนน 9.14  คิดเป็นร้อยละ 91.43  และโครงการพัฒนา ประกอบด้วยความชัดเจนของชื่อโครงการ ได้คะแนนมากที่สุด 4.86

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล การจัดทำโครงการในข้อบัญญัติโครงการต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

2) พบว่าประเด็นการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ และงบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการได้คะแนน 4.14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.86 ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล อาจเป็นเพราะโครงการที่ประมาณการแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากงบประมาณมากและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้หรืองบประมาณได้รับการจัดสรรมาล่าช้า

23

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10 | 9.14 | 91.43 |  |
| รวม |  | 10 | 9.14 | 91.43 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา

สรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนน 9.14  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.43

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ | 10 | 9.29 | 92.86 |  |
|  | 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) |  |  |  |  |
| รวม |  | 10 | 9.29 | 92.86 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

สรุปการประเมินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนน 9.29 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.86

24

2.4  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน | 10 | 9.14 | 91.43 |  |
|  | 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) |  |  |  |  |
| รวม |  | 10 | 9.14 | 91.43 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

สรุป การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ ได้คะแนน 9.14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.43

2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน | 10 | 9.14 | 91.43 |  |
|  | 4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) |  |  |  |  |
| รวม |  | 10 | 9.14 | 91.43 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

สรุปผลด้านแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนน 9.14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.43

25

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | โครงการพัฒนา | 65 | 54.00 | 90.00 |  |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | 5 | 4.86 | 97.14 |  |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | 5 | 4.71 | 94.29 |  |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | 5 | 4.43 | 88.57 |  |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 5 | 4.57 | 91.43 |  |

26

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | 5 | 4.71 | 94.29 |  |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | 5 | 4.57 | 91.43 |  |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | 5 | 4.43 | 88.57 |  |

27

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | 5 | 4.57 | 91.43 |  |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | 5 | 4.14 | 82.86 |  |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ | 5 | 4.14 | 82.86 |  |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | 5 | 4.43 | 88.57 |  |

28

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | 5 | 4.43 | 88.57 |  |
| รวม |  | 65 | 90.71 | 90.71 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา

สรุปภาพรวมในโครงการพัฒนา หัวข้อ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย และหัวข้อ การประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ได้คะแนน 4.14  คิดเป็นร้อยละ 82.86 ซึ่งได้คะแนนน้อยที่สุด และหัวข้อ ความชัดเจนของชื่อโครงการได้คะแนนมากที่สุด ได้คะแนน 4.86  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.14

29

ส่วนที่ 4

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

----------------------------

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร

 มีการจัดทำโครงการได้ไม่ครบทุกโครงการที่มีในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแต่ได้มีการดำเนินโครงการจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการก่อสร้างถนน

มีการจัดทำโครงการขยายเขตระบบประปาที่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

มีการจัดทำโครงการด้านการรักษาความสงบภายใน เช่นโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่และสงกรานต์

มีการจัดทำโครงการด้ายสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเช่นโครงการพัฒนาสตรี

 มีการจัดทำโครงการด้านการศึกษา เช่นการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก การส่งเสริมการจัดซื่อ นม และการส่งเสริมกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 มีการจัดทำโครงการด้านสาธารณสุข กิจกรรม สปสช.

 มีการจัดทำโครงการด้านอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและ และผู้ป่วยเอดส์ มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุ

 มีการจัดทำโครงการด้านกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ ลดรายจ่าย เช่น การจัดทำโครงการปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 มีการจัดทำโครงการด้านศาสนาและประเพณี ต่างในตำบลและมีการอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในการดำเนินการด้านส่งเสริมและสนับสนุนด้านประเพณี

 มีการจัดทำโครงการด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งกีฬาระดับตำบล และอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานอื่น เช่น อำเภอ

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีการจัดทำโครงการด้านการบริหารจัดการขยะนำร่องโดยชุมชนมีส่วนร่วม

มีการจัดทำโครงการด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลดุสิต การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การร่วมปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล

1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

 มีการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับต่างๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม โดยรับฟังความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย

 มีการจัดทำโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 มีการจัดทำโครงการอบรมธรรมาภิบาลและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

30

1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต   ได้ดำเนินการตามโครงการที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  จำนวน  65  โครงการ จากโครงการทั้งหมด ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน  147  โครงการ  ซึ่งก็เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ จำนวน 46 โครงการ มีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในมีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ปัญหาและอุปสรรค

๑)  จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก  เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ  ทำให้ร้อยละขอโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒)  งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ในข้อบัญญัติได้ทัน บางโครงการต้องตกไปและบางโครงการต้องทำกันเงินไว้เพื่อดำเนินการต่อไป

3) การประสานงานของแต่ละกองและการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการจัดทำโครงการอาจล่าช้าทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทัน

ข้อเสนอแนะ

1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ  และงบประมาณรวมถึงสถานะการคลัง  ในการกำหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้มีการดำเนินโครงการได้ตามแผนร้อยละเพิ่มขึ้น  มีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการน้อยลง

2)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

3)  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ภาคผนวก

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

| ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง |  |  | จำนวนกลุ่มตัวอย่าง ( 60 คน) |  | ร้อยละ | หมายหเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ข้อมูลทั่วไป |  |  |  |  |  |  |
| 1 | เพศ |  |  |  |  |  |
|  | - ชาย |  | 24 |  | 40.00 |  |
|  | - หญิง |  | 36 |  | 60.00 |  |
| 2 | อายุ |  |  |  |  |  |
|  | - ต่ำกว่า 20 |  | 1 |  | 1.67 |  |
|  | - 21-30 ปี |  | 10 |  | 16.67 |  |
|  | - 31-40 ปี |  | 16 |  | 26.67 |  |
|  | - 41-50 ปี |  | 19 |  | 31.67 |  |
|  | - 51-60 ปี |  | 8 |  | 13.33 |  |
|  | - มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป |  | 6 |  | 10.00 |  |
| 3 | ระดับการศึกษา |  |  |  |  |  |
|  | - ต่ำกว่าประถมศึกหรืออ่านออกเขียนได้ |  | 1 |  | 1.67 |  |
|  | - ประถมศึกษา |  | 17 |  | 28.33 |  |
|  | - มัธยมศึกษาตอนต้น |  | 7 |  | 11.67 |  |
|  | - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. |  | 16 |  | 26.67 |  |
|  | - อนุปริญญา/ ปวส, |  | 9 |  | 15.00 |  |
|  | - ปริญญาตรีขึ้นไป |  | 10 |  | 16.67 |  |
| 4 | อาชีพ |  |  |  |  |  |
|  | -ธุรกิจส่วนตัว |  | 28 |  | 46.67 |  |
|  | -ราชการ/รัฐวิสาหกิจ |  | 4 |  | 6.67 |  |
|  | -พนักงานเอกชน |  | 6 |  | 10.00 |  |
|  | -นักเรียน/นักศึกษา |  | 3 |  | 5.00 |  |
|  | -อื่นๆ (เกษตรกร) |  | 19 |  | 31.67 |  |
| 2.ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์็เ็น็น |  | ระดับความพึงพอใจ |  |  | ร้อยละ | หมายเหตุ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร เช่น (การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้แก่ ระบบประปา การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง ) |  | มากที่สุด |  | 12 | 20.00 |  |
|  |  | มาก |  | 37 | 61.67 |  |
|  |  | ปานกลาง |  | 10 | 16.67 |  |
|  |  | น้อย |  | 0 | 0 |  |
|  |  | น้อยที่สุด |  | 1 | 1.67 |  |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ระดับความพึงพอใจ |  | ร้อยละ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เช่น (การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน การรณรงค์และป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกำลังกาย การส่งเสริม การอนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การสงเคราะห์ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันครอบครัว และผู้ด้อยโอกาสในสังคม | มากที่สุด | 19 | 31.67 |  |
|  | มาก | 35 | 58.33 |  |
|  | ปานกลาง | 5 | 8.33 |  |
|  | น้อย | 0 | 0 |  |
|  | น้อยที่สุด | 1 | 1.67 |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น (ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารึตประเพณีท้องถิ่น งานประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ งานวันปากปีปากเดือน งานลอยกระทง และภูมิปัญญาท้องถิ่น ) | มากที่สุด | 19 | 31.67 |  |
|  | มาก | 37 | 61.67 |  |
|  | ปานกลาง | 4 | 6.67 |  |
|  | น้อย | 0 | 0 |  |
|  | น้อยที่สุด | 0 | 0 |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เช่น (การบริหารจัดการขยะ การอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาทรรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ อบต.) | มากที่สุด | 11 | 18.33 |  |
|  | มาก | 37 | 61.67 |  |
|  | ปานกลาง | 11 | 18.33 |  |
|  | น้อย | 0 | 0 |  |
|  | น้อยที่สุด | 1 | 1.67 |  |
| 5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร เช่น ( การพัฒนาบุคคล และการพัฒนาองค์กรให้พร้อมสำหรับการถ่ายโอนภารกิจ การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย | มากที่สุด | 17 | 28.33 |  |
|  | มาก | 35 | 58.33 |  |
|  | ปานกลาง | 8 | 13.33 |  |
|  | น้อย | 0 | 0 |  |
|  | น้อยที่สุด | 0 |  |  |

จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.เพศหญิง มากกว่าเพศชาย  อายุผู้ที่ตอบคำถามสูงสุดอยู่ใน ช่วง 41-50 ปี น้อยที่สุด คือ ต่ำกว่า 20 ปี ระดับการศึกษาผู้ที่ตอบคำถามอยู่ในระดับระถมศึกษา อาชีพธุรกิจส่วนตัว

2.ระดับความพึงพอใจต่อประสอบถามในประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์

2.1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร  อยู่ในระดับมาก

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับ มาก

2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก

2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก

2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร อยู่ในระดับมาก

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ระหว่าง  1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง 30 กันยายน  พ.ศ.2562 )

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต.....................................................................

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2.1 มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |
| 2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |
| 2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลโครงการ

1 ชื่อโครงการ................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนา.............................................................................................................................................

แผนงาน.................................................................................................................................................................

งบประมาณ

ตามแผน...............................................บาท

ตามเทศบัญญัติ....................................บาท

ที่ดำเนินการจริง...................................บาท สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ...........................

2 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ตามแผนดำเนินงาน…………………………………………………………………………………………………………..

ดำเนินการจริง................................................................................................................................

เป็นไปตามแผนดำเนินงาน.................................................................

ผิดพลาดจากแผนดำเนินงาน..............................................................

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค/..........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

แนวทางการแก้ไขปัญหา..........................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงปริมาณ

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

4 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงคุณภาพ

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

5 ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจ

ดีเด่น			ดี		พอใช้		ต้องปรับปรุง

6 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

.......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

7 แนวทางการแก้ไข

........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................